## Feuille1
Suite des recommandations du rapport du GT CNIS sur les RIL et Rorcal – Plan d’actions
n°	Etat de réalisation / échéance envisagée	Vecteur de mise en œuvre	Caractère prioritaire Insee / 1 = prioritaire	Ampleur du chantier : / 1 = faible	Commentaires
1	2018	Décret	2	1	Revoir le décret : mentionner la co-responsabilité de l’Insee et des communes sur l’élaboration des RIL
2	2018	Décret	1	1	Revoir le décret : rendre obligatoire, en l’introduisant dans les textes l’expertise du RIL
3	MT	Rorcal	3	2	Ajouter un message signalant dans Rorcal à la commune que son RIL a été livré pour tirage d’échantillon
	2018	processus RIL	1	2	Formaliser et faire respecter le processus de validation des RIL par les communes
4	MT	Rorcal	2	2	Afficher dans Rorcal pour le CorRIL la valeur de ses indicateurs pour sa commune
5	2018	Décret	2	2	Revoir le décret : rendre obligatoire la nomination du CorRIL par arrêté municipal si c’est aussi le cas pour le coordonnateur communal
6	?		3	3	Le coût nous semble élevé pour un intérêt limité, les CorRIL étant agents de la commune
7	?	CNERP			Sans objet pour l’Insee. La CNERP peut agir pour réaliser ce soutien.
8	2018	processus RIL	3	1	Ajout d’un point en ce sens dans les formations Rorcal
9	fait	processus RIL			Ces messages sont présents dans les formations Rorcal
10	2018	processus RIL	3	1	Ajout d’un point en ce sens dans les formations Rorcal et sensibiliser les maires par un courrier du président de la CNERP
11	2018	Igeo-SDES	2	1	Nous le rappelerons au SDeS lors de nos prochaines réunions de travail.
12	2018	processus RIL			Le filtre est justifié (pour ne pas inclure d’autres bâtiments que des logements). Cela sera rappelé aux CorRIL lors des formations.
13	fait	Igeo-SDES	1	3	Les H1-H2 seront pris en compte dans les flux des adresses à confirmer par les communes.
14	fait	Rorcal			Peu de communes ont utilisé cette fonctionnalité de Rorcal développée suite à une demande forte du groupe de travail.
15	non	Rorcal-Omer	3	3	Omer et Rorcal n’ont pas été conçus pour cela. Trop coûteux à mener.
16	Fait / non	Rorcal-Omer	3	3	Le découpage en districts en PC est possible. Trop coûteux pour les GC.
17	2018	processus RIL			Assuré par les formations et la documentation RIL et Rorcal ; encadrement plus strict du processus d’expertise à prévoir.
18	2018	Rorcal	2	1	Prévu, sera bientôt mis en œuvre dans Rorcal
19	fait	Rorcal			Indiqué durant les formations
20	fait	processus RIL			Courriers, plaquette, formations, etc. ; sera souligné dans le courrier du président de la CNERP aux communes.
21	Fait	CNERP			Les formations et communications Insee vont déjà dans ce sens + courrier du président de la CNERP
22	2018	Décret	1	1	Mentionner l’obligation de formation du Corril
23	fait	processus RIL			Formations, Fiches
24	fait	processus RIL			Chaque DR peut convenir avec une commune de façon plus ou moins formalisée le nombre de livraisons souhaitées.
25	2018	Rorcal	3	2	En cours de mise en œuvre
26	CT	processus RIL	3	1	Des messages seront passés lors des réunions de réseaux (responsables RP,...)
27	fait	Rorcal			Une convention a été signée en 2017 entre l’Insee et l’IGN. Plusieurs livraisons sont prévues chaque année.

	CT : court terme
	MT : moyen terme